## OBÁLKA
PLÁN BOZP (HSE) - Obálka |  |  |  | Tieto stĺpce nebudú vytlačené
K obsahu tohto Listu
1 | Názov stavby/názov projektu |  |  | U hlavného dodávateľa a subdodávateľov sa uvedú obchodné názvy spoločností, ostatní SUBDODÁVATELIA, pristupujúci po schválení Plánu BOZP (HSE), musia byť doplnení v ČASTI 13 pred nástupom na výkon prác. Za prevádzku schvaľuje Plán BOZP vedúci PREVÁDZKY alebo jeho zástupca. Za HSE schvaľuje Plán BOZP (HSE) miestny zástupca HSE - bezpečnostný technik (Falck FS, regionálne prevádzky Logistiky), v prípade Vlčieho hrdla aj pracovník SD&HSE.
2 | Hlavný DODÁVATEĽ
3 | SUBDODÁVATEĽ 1
SUBDODÁVATEĽ 2
SUBDODÁVATEĽ 3
pridaj, ak je potrebné
4 | Krátky opis rozsahu činností, ktoré sa majú vykonať
5 | Umiestnenie pracoviska/staveniska
6 | PLÁN BOZP (HSE) vypracovaný - koordinátor bezpečnosti
| Meno a priezvisko | Podpis | Dátum
7 | PLÁN BOZP (HSE) schválený - koordinátor dokumentácie
| Meno a priezvisko | Podpis, pečiatka | Dátum
8 | PLÁN BOZP (HSE) schválený za hlavného DODÁVATEĽA
Hlavný dodávateľ
| Meno a priezvisko | Podpis | Dátum
9 | PLÁN BOZP (HSE) schválený (za PREVÁDZKU) manažérom PREVÁDZKY
Názov prevádzky
| Meno a priezvisko | Podpis | Dátum
10 | PLÁN BOZP (HSE) schválený (zástupca za HSE)
| Meno a priezvisko | Podpis | Dátum
11 | PLÁN BOZP (HSE) schválený (zástupca za SD&HSE)
| Meno a priezvisko | Podpis | Dátum
12 | Dátum zahájenia prác
Dátum ukončenia prác
VZOR: PLÁN BOZP (HSE)_verz1_1.5.2017_SD&HSE-BOZP

## 1_Hranice pracoviska
ČASŤ 1 - Hranice miesta výkonu prác |  | Tieto stĺpce nebudú vytlačené
K obsahu tohto Listu
| POPIS | Uviesť, kde budú hranice miesta výkonu prác a ako budú vyznačené. Uviesť ochranu pracoviska proti neoprávnenému vstupu (tabuľkou, páskou a pod.) Ak bude výkon prác aj mimo oplotenia/ohradenia - upresniť tieto miesta v poslednom riadku (napr. práce na neuzavretej medziblokovej ceste a pod.).
Plot (ÁNO/NIE)
Určenie hraníc miesta výkonu prác a ich vyznačenie
Ochrana pracoviska proti neoprávnenému vstupu
Miesta výkonu prác mimo oplotenia/označenia

## 2_Riadenie SUBDODÁVATEĽOV
ČASŤ 2 - Riadenie SUBDODÁVATEĽOV |  | Tieto stĺpce nebudú vytlačené
K obsahu tohto Listu
POPIS
Organizačná schéma/štruktúra stavby z hľadiska BOZP |  | Uviesť organizačnú štruktúru stavby z hľadiska BOZP a dodávateľských vzťahov na stavenisku (hlavný dodávateľ, koordinátor bezpečnosti, koordinátor dokumentácie, subdodávatelia, ich bezpečnostní technici, spôsob komunikácie medzi nimi a pod.) Príklad organizačnej štruktúry BOZP - NEKOPÍROVAŤ
Manažér prevádzky Peter Sklenár
Vedúci realizácie objednávateľa Ján Kočner Telefón: 0908 XXXXXX
Koordinátor bezpečnosti Miro Galko T: 0907 XXXXXX
SD&HSE
Falck FS Ivan Takáč
Koordinátor dokumentácie p. lléš T: 0911 XXXXXX
ABT Zhotoviteľa Ján Luknár T: 0914 XXXXXX
ABT Subdodávateľ 2 Peter Blaho
ABT Subdodávateľ 1 Peter Janko
ABT Subdodávateľ 3 Miro Klas

## 3_HSE kritické činnosti
ČASŤ 3 - HSE kritické činnosti |  |  | Tieto stĺpce nebudú vytlačené
K obsahu tohto Listu
POPIS | ÁNO | NIE | Vyznačiť X, aké HSE kritické činnosti budú vykonávané počas prác.
Vstup alebo práca v uzavretom priestore
Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (zváranie, rezanie plameňom, pálenie, brúsenie)
Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (> 1,5 m)
Oprava a údržba technologického zariadenia
Používanie mobilných zariadení, ktoré svojimi rozmermi obmedzujú pohyb, alebo zasahujú do technológií (mobilné žeriavy a pod.)
Výkopové práce (> 1,2 m)
Likvidácia stavby, búracie a sanačné práce.
Práce vyžadujúce izoláciu (odpojenie, zaistenie) energií (plyn,elektrina, chemikálie, tlak, mechanické sily, hydraulické sily, gravitačné sily, tepelná energia, a pod.)

## 4_Nebezpečenstvá v prev.
| ČASŤ 4 - Nebezpečenstvá v PREVÁDZKE | [32 empty] | Tieto stĺpce nebudú vytlačené
K obsahu tohto Listu
Miesto, lokalita, názov zariadenia | Zdroje fyzikálnych nebezpečenstiev | [17 empty] | Prítomnosť nebezpečných látok | [14 empty] | Vyznačia sa zdroje nebezpečenstiev a prítomnosť nebezpečných látok v mieste výkonu prác pred začatím realizácie prác. Ide o nebezpečenstvá, ohrozenia zo strany prevádzky, nie zo strany dodávateľa. Uvedenú tabuľku tohto listu zašle koordinátor bezpečnosti na príslušnú prevádzku, ktorá ju vyplní.
| dvíhacie/krútiace/tlačné zariadenia | strata rovnováhy-prevrátenie | pošmyknutie/zakopnutie/pád/pohybujúci sa objekt | Ostré,pichľavé okraje | Teplota,horúce alebo studené povrchy | Pracovisko umiestnené inde ako na úrovni povrchu | Pracovisko nad hlavou-padajúce objekty | nebezpečenstvo z nepriaznivého počasia | Zmena tlaku a vákua | Nekontrolované zdroje energie | Stiesnené priestory | Hluk nad 80 dB | Vibrácie | Nevhodné osvetlenie, nebezpečné žiarenie | Elektromagnetické pole | Vysoké napätie | Prašné prostredie | Iné (špecifikuj) | Požiar/výbuch | Nebezpečná atmosféra | Horľaviny (vysokohorľavé látky) | Zdroje ionizujúceho žiarenia | Toxické látky | Žieravé látky | Dráždivé látky | Senzitívne látky alebo alergiká | infekčné látky | Karcinogénne látky | Mutagénne látky | Teratogény | Možnosť udusenia sa v nedýchateľnej atmosfére | Mikroorganizmy | Iné (špecifikovať)
Pridaj viac, ak je potrebné
Ďalšie dôležité informácie (napr.špecifikácia alebo popis nebezpečenstiev identifikovaných vyššie alebo nebezpečenstiev vyplývajúcich z miestnych technológií, rozmiestnenia, dizajnu a.i.)

## 5_Pracovný postup
ČASŤ 5 - Zoznam pracovných postupov |  |  | Tieto stĺpce nebudú vytlačené
K obsahu tohto Listu
Číslo pracovného postupu | Názov pracovného (technologického) postupu | Poznámka | Uvedú sa do jednotlivých riadkov názvy pracovných - technologických postupov pre výkon realizácie stavby. Podrobné pracovné (technologické) postupy vykonávaných prác budú uvedené samostatne ako Príloha k Plánu BOZP (HSE).
1
2
pridaj, ak je potrebné

## 6_Analýza rizík
ČASŤ 6 - Analýza rizík | [5 empty] | Tieto stĺpce nebudú vytlačené
K obsahu tohto Listu
Číslo | Zdroj nebezpečenstva/činnosť | Čo zlé sa môže stať? (Ohrozenie) | Kto alebo čo môže byť ohrozený/é? | Opatrenia na elimináciu nebezpečenstva | Zodpovedná strana | Uvedie sa bezpečnostná analýza rizík a činnosti dodávateľa a jeho subdodávateľov do predloženej tabuľky, činnosti sú uvedené v pracovnom postupe na realizáciu diela v prílohe Plánu BOZP (HSE), prípadne v predchádzajúcom liste. V bode a) Všeobecné riziká sa uvedú spoločné opakujúce sa riziká pre vykonávané činnosti v rámci realizácie. V bode b) Špecifické riziká sa uvedú ďalšie riziká, ktoré sa nenáchádzajú medzi spoločnými, opakújucími rizikami a sú typické pre určitý výkon činnosti.
a) Všeobecné (spoločné) riziká
1
2
b) Špecifické riziká
1
2
pridaj, ak je potrebné

## 7_OOPP
ČASŤ 7 - Osobné ochranné pracovné prostriedky (vyplynie z Analýzy rizík) |  |  |  |  | Tieto stĺpce nebudú vytlačené
K obsahu tohto Listu
Ochrana | požadované |  | Typ | Poznámka | Príklad vyplnenia | Ochrana | požadované |  | Typ | Poznámka
| ÁNO | NIE |  |  |  |  | ÁNO | NIE
A) Základné vybavenie | [5 empty] | A) Základné vybavenie
Hlavy | [5 empty] | Hlavy | X |  | Prilba | EN 397
Očí/Tváre | [5 empty] | Očí | X |  | Ochranné okuliare a zváračské okuliare | EN 166
Horných končatín | [5 empty] | Horných končatín | X |  | Kožené rukavice, gumené rukavice, zváračské rukavice | EN 388
Dolných končatín | [5 empty] | Dolných končatín | X |  | Kožená obuv S3 | EN ISO 20345
Celého tela | [5 empty] | Celého tela | X |  | Nehorľavé a antistatické ochranné odevy | EN 1149-5 EN ISO 11612
B) Špecifické, špeciálne OOPP | [5 empty] | B) Špecifické, špeciálne OOPP
Kože | [5 empty] | Kože |  | X | Ochranné pasty, oleje, masti
Trupu a brucha | [5 empty] | Trupu a brucha |  | X | Ochranné vesty, zástery
Dýchacích orgánov | [5 empty] | Dýchacích orgánov |  | X | Maska, polomaska
Sluchu | [5 empty] | Sluchu | X |  | Zátka - chránič sluchu
Analyzátor plynov | [5 empty] | Analyzátor plynov | X |  | Dräger X-am 5000
C) Pri špeciálnych činnostiach | [5 empty] | C) Pri špeciálnych činnostiach
Činnosť: ................... | [5 empty] | Činnosť: čistenie zariadenia | X |  | Respirátor
Činnosť: ................... | [5 empty] | Činnosť: ...................
Uvedú sa všetky predpísané OOPP na základe analýzy rizika a požiadaviek SLOVNAFT, a.s. V časti A) sa uvedie Základné vybavenie OOPP. V časti B) sa uvedú Špecifické, špeciálne OOPP pre realizáciu prác. V časti C) v prípade špeciálnych činností sa uvedie druh činnosti a doplňujúce OOPP. Do Poznámky sa prípadne uvedú STN, EN príslušných OOPP.
Toalety zabezpečené kým:
Vyhrievaná miestnosť zabezpečená kým (v prípade mrazov):
Nápoje zabezpečené kým (pitný režim leto/zima):

## 8_Odb. a zdrav. spôsobilosti
ČASŤ 8 - Požadované odborné a zdravotné spôsobilosti |  | Tieto stĺpce nebudú vytlačené
K obsahu tohto Listu
Druh spôsobilosti | Činnosť/pozícia - požadovaná spôsobilosť | Uviesť potrebné a požadované odborné a zdravotné spôsobilosti pre výkon pracovných činnosti, pracovné pozície (zvárači - platný preukaz, viazači bremien, a pod.)
Odborná spôsobilosť:
Odborná spôsobilosť:
Odborná spôsobilosť:
Odborná spôsobilosť:
Odborná spôsobilosť:
pridaj ďalšie ak je potreba
Lekárska/zdravotná spôsobilosť:
Lekárska/zdravotná spôsobilosť:
Lekárska/zdravotná spôsobilosť:
Lekárska/zdravotná spôsobilosť:
Lekárska/zdravotná spôsobilosť:
pridaj ďalšie, ak je potrebné

## 9_Nástroje, zar., prístroje
ČASŤ 9 - Zoznam nástrojov, zariadení a prístrojov |  |  | Tieto stĺpce nebudú vytlačené
K obsahu tohto Listu
Názov | Požiadavka na revízie/ kontroly/ kalibrácie a pod. | Termín platnosti poslednej revízie/ kontroly/ kalibrácie (platnosť do:) | Uviesť Zoznam všetkých nástrojov, zariadení, prístrojov používaných pri realizácii stavby a k nim priradiť legislatívnu požiadavku na revíziu/kontrolu/kalibráciu s predpísanou lehotou - periodicitou. Uviesť aj dátum, do ktorého je platná revízia/kontrola/kalibrácia.
Nástroj#
Nástroj#
Nástroj#
Nástroj#
Nástroj#
Nástroj#
Nástroj#
Zariadenie#
Zariadenie#
Zariadenie#
Zariadenie#
Zariadenie#
Zariadenie#
Zariadenie#
Zariadenie#
Prístroj#
Prístroj#
Prístroj#
Prístroj#
Prístroj#
pridaj ďalšie, ak je potrebné

## 10_Povolenia na práce
ČASŤ 10 - Povolenia na prácu |  |  | Tieto stĺpce nebudú vytlačené
K obsahu tohto Listu
Prevádzka vystaví nasledovné povolenia | Áno | Nie | Uvedie sa typ potrebného POVOLENIA na vykonávané činnosti a spôsob vydávania POVOLENIA (denné, dlhodobé, a pod.).
Povolenie na prácu - denné
Povolenie na prácu - dlhodobé
Vstup do uzavretých priestorov
Výkopové povolenie
Povolenie na práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
B príkaz na elektrické zariadenia
Dodávateľ/Subdodávateľ poverí svojich zamestnancov na výkon nasledovných prác | Popis

## 11_Havarijné zabezpečenie
ČASŤ 11 - Havarijné zabezpečenie |  | Tieto stĺpce nebudú vytlačené
K obsahu tohto Listu
| Popis | Uviesť dôvody pre prerušenie prác (prekročená limitná koncentrácia pár, signalizácia alarmu, nepriaznivé počasie, ohrozenie z priľahlej prevádzky, nezabezpečené OOPP a pod.). Uviesť pracovníka, ktorý absolvoval kurz prvej pomoci s potvrdením kurzu, spojenie (telefonické) medzi subdodávateľom a prevádzkou v prípade mimoriadnych situácií. Pri oznamovaní v prípade požiaru/výbuchu/úrazu/úniku uviesť napr. príslušné poplachové smernice.
Dôvody prerušenia prác
# ak je potrebné, pridaj viac, prípadne odstráň prázdne riadky
Prostriedky prvej pomoci podľa obsahu úrazového rizika, umiestnené - kde
Prvá pomoc poskytovaná - kým (pozícia)
Únikové cesty z prevádzky
Spojenie medzi SUBDODÁVATEĽOM a PREVÁDZKOU v prípade núdze zabezpečené-kým (pozícia)
Havarijný stav - oznámenie na prevádzku - ako
Oznamovanie v prípade požiaru/výbuchu
Oznamovanie v prípade úrazu
Oznamovanie v prípade úniku nebezpečných látok

## 12_Dozor
ČASŤ 12 - Dozor |  |  | Tieto stĺpce nebudú vytlačené
K obsahu tohto Listu
| Spoločnosť / Meno / Pozícia / Kontakt | Frekvencia | Uviesť pracovníkov vykonávajúcich dozor - kontrolu na stavbe (stavbyvedúci, koordinátor bezpečnosti, bezpečnostní technici a pod.) s uvedením ich frekvencie. Uviesť umiestnenie, dostupnosť stavebného / montážneho denníka na stavbe.
Dozor hlavným DODÁVATEĽOM (vrátane bezpečnostného technika)
Dozor SUBDODÁVATEĽOM (vrátane bezpečnostného technika)
Dozor PREVÁDZKOU
Koordinátor bezpečnosti
Dozor inou organizáciou-osobou - definuj
Pridaj ďalšie, ak je potrebné
Stavebný denník umiestnený

## 13_Pristupujúce strany
ČASŤ 13 - Pristupujúce strany k PLÁNU BOZP (HSE)
Dátum pristúpenia | Obchodný názov SUBDODÁVATEĽA | Podpis SUBDODÁVATEĽ |  |  | Podpis Manažér PREVÁDZKY |  |  | Podpis Hlavný DODÁVATEĽ |  |  | Poznámka
|  | Meno a priezvisko | Podpis | Dátum | Meno a priezvisko | Podpis | Dátum | Meno a priezvisko | Podpis | Dátum
pridaj, ak je potrebné | [10 empty] | akceptácia pôvodného rozsahu, alebo odkaz na ČASŤ 15, kde budú uvedené doplnky, prípadné zmeny v Pláne
POZN: Táto strana sa vypĺňa v prípade pristúpenia ďalšieho subdodávateľa po schválení Plánu BOZP!!

## 14_Zmeny
ČASŤ 14 - Zmeny v schválenom Pláne BOZP (HSE)
č. | Dátum zmeny | Ktoré časti sa zmenili/doplnili | Popis zmeny (názov prílohy) | Podpis Manažér PREVÁDZKY |  |  | Podpis Hlavný DODÁVATEĽ |  |  | Podpis SUBDODÁVATEĽ
|  |  |  | Meno a priezvisko | Podpis | Dátum | Meno a priezvisko | Podpis | Dátum | Meno a priezvisko | Podpis | Dátum
1
2
3
4
5
pridaj, ak je potrebné | [9 empty] | len SUBDODÁVATEĽ, ktrorý zmenu iniciuje

## 15_Záznam o oboznámení
ČASŤ 15 - Menný zoznam pracovníkov o oboznámení s PLÁNOM BOZP (HSE)
č. | Názov zamestnávateľa | Meno a priezvisko | Podpis | Dátum
pridaj, ak je potrebné

## 16_Pokyny k Plánu BOZP(HSE)
ČASŤ 16 - Pokyny k Plánu BOZP(HSE)
Plán BOZP (HSE) spĺňa požiadavky plánu BOZP podľa NV SR č. 396/2006 Z.z. Plán BOZP (HSE) je popis činností, ktoré sú potrebné na zabezpečenie bezúrazového, beznehodového priebehu prác a bez negatívneho vplyvu prác na životné prostredie. Plán BOZP (HSE) vypracuje spravidla koordinátor bezpečnosti podľa pokynov Objednávateľa ako základný dokument, ktorý je záväzný pre všetkých pracovníkov Dodávateľa a Subdodávateľov vykonávajúcich činnosti na zariadeniach a majetku Objednávateľa, pokiaľ sa zmluvne nedohodne inak. V prípade vypracovania Plánu BOZP (HSE) sa nepožaduje osobitné (duplicitné) vypracovanie Analýzy bezpečnosti pracovného postupu k jednotlivým prácam, na ktoré sú vydávané povolenia na práce. Pri vypracovaní Plánu BOZP (HSE) musí Dodávateľ ako aj prevádzka, kde sa budú práce vykonávať, poskytnúť koordinátorovi bezpečnosti potrebnú súčinnosť. Verifikáciu Plánu BOZP (HSE) koordinátorom dokumentácie - projektantom zabezpečí koordinátor bezpečnosti v spolupráci s dodávateľom. Plán BOZP (HSE) musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku, v prípade viacjazyčného vyhotovenia bude slovenské vyhotovenie nadradené vyhotoveniam v iných jazykoch v prípade rozporov prekladu. Za preukázateľné oboznámenie pracovníkov dodávateľa s Plánom BOZP (HSE) je zodpovedný zástupca dodávateľa (list č. 15). Koordinátor bezpečnosti v spolupráci s dodávateľom bude dopĺňať a aktualizovať v Pláne BOZP (HSE) zoznam Subdodávateľov s uvedením termínov začatia prác a ukončenia prác týchto Subdodávateľov. Dodávateľ (poskytne koordinátorovi bezpečnosti) bude udržiavať v Pláne BOZP (HSE) zoznamy vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov (spoločne „pracovníkov“) prítomných na stavenisku s uvedením mena a priezviska pracovníka, príslušnosti pracovníka k Dodávateľovi, alebo Subdodávateľovi, identifikačného čísla vstupnej karty pracovníka, profesie pracovníka a podpis pracovníka. K profesii, ktorá vyžaduje osvedčenie o spôsobilosti (obsluha strojných zariadení, zvárači, viazači a pod.) ďalej uvedie evidenčné číslo osvedčenia, dátum poslednej skúšky.
Dodávateľ (poskytne koordinátorovi bezpečnosti) ďalej v Pláne BOZP (HSE) lekárskymi potvrdeniami preukáže, že pracovníci majú platnú zdravotnú prehliadku na výkon činnosti (práca s bremenami, práca vo výškach a práce podľa osobitných predpisov). Dodávateľ (poskytne koordinátorovi bezpečnosti) bude dopĺňať a aktualizovať v Pláne BOZP (HSE) zoznam vyhradených technických zariadení (VTZ), ktoré zabezpečí a bude využívať pri realizácii s kópiou osvedčení z OP, OS a ÚS v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Objednávateľ spravidla zabezpečí koordinátora bezpečnosti s požadovanou kvalifikáciou (ABT) na svoje náklady, pokiaľ sa zmluvne nedohodne inak. Plán BOZP(HSE) schvaľuje v zmysle predlohy Obálky Hlavný dodávateľ, Prevádzka (kde sa práce vykonávajú), Miestny zástupca HSE na prevádzke a v prípade potreby (investičné akcie, rozsahovo väčšie a zložitejšie akcie a pod.) zástupca SD&HSE. Plán BOZP (HSE) - vypracovaný a vytlačený je 1 originál. Originál - je u hlavného dodávateľa, na stavbe. Koordinátor bezpečnosti zašle schválený elektronický výtlačok (sken) Plánu BOZP (HSE) zúčastneným stranám v zmysle Obálky, v prípade investičných projektov aj zástupcovi Realizácie investičných projektov (Implementačný manažér). Po zrealizovaní a ukončení diela Dodávateľ odovzdá tento originál Objednávateľovi (spolu s dokumentáciou skutočného vyhotovenia).